Strategische beleidsnota

2007 – 2012

STAD  POPERINGE

Reningelst

Operationele doelstellingen en acties

Bestuur en organisatie

VEILIGHEID

Brandweer

| Missie | Een slagkrachtig brandweerkorps voor een optimale veiligheid van de bevolking. |
| --- | --- |

| Doelstelling 1 | De organisatie van de brandweerzorg in Poperinge behouden en waar mogelijk versterken na de komende brandweerhervorming. |
| --- | --- |
| De wet tot hervorming van de civiele veiligheid is goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Binnen afzienbare tijd verliest het stadsbestuur aldus haar bevoegdheid over het beheer en de organisatie van de brandweer. Ondertussen dient het principe van de ‘snelst adequate hulp’ toegepast te worden. Het wordt dé uitdaging om het brandweerkorps versterkt uit deze hervorming te laten komen. In voorbereiding hierop kunnen een aantal maatregelen genomen worden. |  |

| Nr. | Actie |  | Planning |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probleemstelling | Oplossing + eventuele kostenindicatie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1.1. | Een sterke Poperingse brandweer na de hervorming Door de brandweerhervorming verliest het stadsbestuur opnieuw een stuk bestuursautonomie over een toch wel belangrijke dienstverlening aan de bevolking. Omdat de veiligheid van de bevolking belangrijk is, zal het stadsbestuur erover waken dat ze een sterke brandweer op haar grondgebied blijft behouden. Ondertussen worden er een aantal maatregelen genomen om het korps goed voor te bereiden op een nieuwe bestuurlijke organisatie. | 1/ Het stadsbestuur volgt de brandweerhervorming op de voet en participeert aan alle overlegmomenten die hierover gehouden worden, ten einde een zo ruim mogelijk dienstverlening in Poperinge te behouden. 2/ Het stadsbestuur wijzigt het huishoudelijk reglement en voert een managementteam in om de dienstchef in het dagelijkse beleid bij te staan. De adviesstructuur wordt één gemaakt en duidelijker gestructureerd. 3/De voorposten van Reningelst en Watou worden paraat gehouden. De voorposten van Proven en Roesbrugge gaan samen in een nieuwe voorpost Zuid – Ijzer. Het nodige materiaal voor een goede uitrusting wordt aangekocht. 4/Het stadsbestuur gaat na of nieuwe huisvesting voor de post Zuid – IJzer en voor de hoofdpost Poperinge mogelijk is. Zo mogelijk, gaat het stadsbestuur over tot de aankoop van grond en de aanstelling van een architect. Ondertussen wordt in een voorlopige oplossing voorzien. Raming voorlopige oplossing : 15.000 € Raming: p.m. | X X X | X X | X X | X | X |  |

patrimonium

| Doelstelling 6 | Renovatieplan andere gebouwen en bestemming resterende gronden/gebouwen. |
| --- | --- |

| Nr. | Actie |  | Planning |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probleemstelling | Oplossing + eventuele kostenindicatie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 6.1. | Nog andere gebouwen zijn in slechte staat en behoeven dringend groot onderhoud of zijn niet meer te renoveren en moeten afgebroken worden en vervangen door nieuwbouw: - zwembad - C-complex sportzone. - Maekeblyde (structureel onderhoud). | Zie: beleidsdomein sport. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Het stadsbestuur is nog eigenaar van enkele kleine restpercelen of ongebruikte gebouwen. | De restpercelen worden verkocht. Gebouwen die geen bestemming meer hebben worden verkocht en de gebouwen die omwille van hun ligging niet verkocht kunnen worden worden afgebroken. 1/ Verkoop perceeltje grond in de Switch Road. Raming opbrengst: p.m. 2/ Verkoop perceeltje grond in de Ieperstraat (nabij het stadsdepot). Raming opbrengst: p.m. 3/ Verkoop woning in de Switch Road (afhankelijk van het resultaat van de gerechtelijke procedure). Raming opbrengst: p.m. Bovenstaande verkopen zijn alle afhankelijk van een schattingsverslag, zodat de minimumopbrengst nog niet vastgelegd kan worden. De timing loopt over de jaren 2008 en 2009. 4/ Verkoop garage in de Pastoorstraat in Reningelst. Raming : p.m. 5/Afbraak woning Ouderdomseweg nr. 1 (thans opslagruimte). Opmaak bestek in eigen regie : uitbesteding afbraakwerken. Raming: € 6.000 |  | X X X X X X | X X X X |  |  |  |

Leefomgeving

BEGRAAFPLAATSEN

| Missie | Voor elke woonkern een eigen begraafplaats die voldoet aan de hedendaagse gebruiker en die goed onderhouden is. |
| --- | --- |

| Doelstelling 1 | Elke woonkern een eigen begraafplaats. |
| --- | --- |

Poperinge, Reningelst en Roesbrugge hebben recent een uitbreiding van het kerkhof gekend.  Abele ligt op Frans grondgebied, voor Sint-Jan-ter-Biezen en Haringe zijn er nog mogelijkheden.  Voor Watou, Proven en Krombeke zal via een RUP een uitbreiding of een nieuwe locatie voorzien worden.

| Nr. | Actie |  | Planning |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probleemstelling | Oplossing + eventuele kostenindicatie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1.1 | De begraafplaatsen van Krombeke en in mindere mate Watou kampen met plaatsgebrek. | Bij opmaak RUP deelgemeente wordt een oplossing gezocht voor de vestiging van een begraafplaats. Zie beleidsdomein ruimtelijke ordening. |  | X | X | X |  |  |
| 1.2 | De begraafplaats van Proven is bijna volzet. | Bij goedkeuring RUP aankoop grond. Realisatie van een nieuw kerkhof. Raming : nog onbekend. |  |  | X | X |  |  |

STADS- EN DORPSKERNVERNIEUWING, NUTSVOORZIENINGEN EN RIOLERING

| Missie | De voortdurende zorg voor een aantrekkelijke leefomgeving en een net voorkomen van zowel het stadscentrum als de dorpskernen, vereist een permanente inspanning voor een gefaseerde vernieuwing van het openbaar domein. Ook in deze legislatuur wordt hiervoor een belangrijke inspanning geleverd. Deze inspanningen geschieden in nauw overleg met de andere actoren teneinde de wederzijdse inspanningen en investeringen in synergie op elkaar af te stemmen. |
| --- | --- |

| Doelstelling 1 | Bepalen van de integrale projecten voor deze legislatuur. |
| --- | --- |

Investeringen voor het vernieuwen van het openbaar domein vergen grote financiële middelen. Een geïntegreerde aanpak van alle aspecten (verkeersveiligheid, vernieuwing van de nutsleidingen, ondergronds brengen, gescheiden rioolstelsel, veiligheid van schoolgaand verkeer en van de zwakke weggebruiker, mooie en aantrekkelijke leefomgeving, onderzoek naar en optimalisatie van mogelijke subsidies) vraagt een weloverwogen keuze. Prioriteiten moeten worden bepaald volgens diverse criteria: handels- en centrumfunctie, intensiteit van het gebruik, huidige toestand van wegdek en andere infrastructuur, specifiek gebruik als schoolomgeving.  Ook de kostprijs moet worden afgewogen tegen de financiële mogelijkheden. Op basis hiervan dient een realistische selectie te worden gemaakt.

| Nr. | Actie |  | Planning |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probleemstelling | Oplossing + eventuele kostenindicatie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1.1 | Het investeringsvermogen is beperkt. De keuzes naar uitvoering van de diverse projecten moet gebeuren in verhouding tot de financiële draagkracht. Er dient rekening te worden gehouden met de belangrijkheid, de noodzaak en de benutting van het gekozen project. | 1. kostprijsberekening van de diverse projecten; afwegen van de belangrijkheid; bepalen van de prioriteit | x |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Onderzoek naar maximale subsidiering; overleg met de betrokken partners (AWV, de provincie, Aquafin); gezamenlijke vaststelling van de timing | x |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Spreiding van de projecten in de tijd naar financiële haalbaarheid. -aanstelling ontwerper (x) -jaar van uitvoering (xx) - H. Hartstraat (€ 55.000/€ 605.000) - De Grote Markt + deel Veurnestraat (€150.000 /€ 2.500.000) - Doornstraat (€ 66.000/€ 1.100.000) - Nijverheidstraat (€88.200/€ 1.260.200) - Nijverheidslaan (€ 49.000/€ 700.000) - Reningelst dorpskern (studie: € 460.587) | x x |  | xx xx x | xx x | xx x | xx x |
|  |  | 4. Overeenkomsten met de nutsmaatschappijen om zoveel mogelijk synergeën te verwezenlijken bij de vernieuwing van de netten en de leidingen. Afstemmen van de programmatie van deze werken op de geplande wegeniswerken. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Een aantal kleinere projecten moeten een antwoord bieden aan lokale noden qua toegankelijkheid, ontsluiting van parkeermogelijkheid en voorziening van correcte lozing van afvalwater; (zie ook hoofdstuk openbare werken) | 1. Overzicht van de werken en spreiding in de tijd: -garagestraat (Veurnestraat) (€70.000) -Engelstraat ( € 7.000/ € 70.000) -Korte werf (€260.000) -stationsparking (€ 70.000) -Pompstation Haringe (€7.000/€97.000) -Molendreef (€3.100/€ 6.600) -garagestraat “Bachtewegel” Raming : p.m. | x x x x | x/xx xx x/xx xx xx x | xx | X |  |  |

HUISVESTING

| Doelstelling 3 | Voldoende aanbod voor bouwlustigen |
| --- | --- |
| Poperinge beschikt historisch over een grote grondreserve. Nu het provinciebestuur ons in het kader van het kleinstedelijk gebied nieuwe mogelijkheden biedt om bouwgronden te ontwikkelen, willen we deze kans grijpen om op een doordachte manier Poperinge duurzaam verder te laten groeien, uiteraard met respect voor de regelgeving die hogere overheden ons opleggen. |  |

| Nr. | Actie |  | Planning |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probleemstelling | Oplossing + eventuele kostenindicatie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 3.1. | Realisatie van de taakstelling uit de afbakening van het kleinstedelijk gebied In het kader van dit planningsproces krijgt Poperinge de mogelijkheid om 14,5 hectare woonuitbreidingsgebied te ontwikkelen | Opmaak van desbetreffende RUP en verkavelingsplannen op basis van een doordachte visie op wonen, met aandacht voor verdichting, inbreiding en sociale mix. |  | X | X | X | X | X |
| 3.2 | Ontwikkelen van nieuwe woongebieden op de deelgemeenten Ook onze deelgemeenten hebben nood aan nieuwe woonmogelijkheden. | 1/ Realisatie van uitbreidings-mogelijkheden (via nieuwe RUP’s of bestaand juridisch aanbod) in oa. Proven, Reningelst en Watou. | X | X | X | X | X | X |
|  |  | 2/ Actief opsporen van inbreidingsprojecten in alle dorpen. | X | X | X | X | X | X |
| 3.3 | Promotie van Poperinge als woonstad De taakstellingen uit GRS en afbakening kleinstedelijk gebied hebben tot gevolg dat in Poperinge meer dan 500 nieuwe woongelegenheden gebouwd kunnen worden in de komende 10 jaar. Dit is heel ambitieus. | Actieve promotie van de woonmogelijkheden in Poperinge, in het kader van een totaalprogramma city-marketing (zie ook lokale economie) |  | X | X | X | X | X |

Vrije tijd

CULTUUR

| Missie | Poperinge profileert zich als een centrumstad met meer dan 20.000 inwoners en een (beperkt) hinterland. Mét oog en oor voor de Noord-Franse regio die getuigt van een grote dynamiek. De stad ontwikkelt een eigen, zeer typische culturele identiteit en “verkoopt” die identiteit via een uitgesproken culturele imagebuilding. Het is prioritair om onderzoek en bij haalbaarheid een (ver)nieuwbouw van een zaal met min. 300 zitjes te realiserenen met desgevallend promotie van het huidige Gemeenschapscentrum Poperinge tot CultuurCentrum C. Tegelijk optimaliseert de stad de huidige dienstverlening. Vertaald in beter uitgeruste en functionelere ontmoetingscentra en uitleenposten van de bibliotheek, beter onderhoud en controle, een gerenoveerde huisvesting voor én swingende dynamiek via de stedelijke kunstacademie, een gratis uitleendienst, een archief dat uitgroeit tot een lokaal aanspreekpunt voor erfgoed, een attractief en regionaal erkend hopmuseum. De stad toont zich luisterbereid, stimuleert kunstenaars en organisatoren en getuigt zelf van enige kunstzinnigheid en culturele bagage. Dé codewoorden zijn: overleg en communicatie. Allebei noodzakelijke voorwaarden voor een sterkere samenwerking op alle culturele fronten. De inzet van verenigingen en vrijwilligers is van het hoogste belang en wordt daadwerkelijk ondersteund. Tegelijk verhoogt de stad de culturele participatie via gediversifieerde (ook gratis) activiteiten, een subsidie- en reductiepolitiek, extra aandacht voor de minder bemiddelde inwoners én de inwoners die tot nu toe weinig of niet in contact kwamen met cultuur. De bibliotheek groeit uit tot een hedendaags, attractief en zelfs interactief centrum met een actueler boekenaanbod en een ruimere audiovisuele collectie. De stad bouwt verder de intergemeentelijke samenwerking uit via de intergemeentelijke projectvereniging CO7 die zich opwerpt als dé erfgoedspeler in de zuidelijke Westhoek. CO7 neemt deeltaken als archeologie, regionale beeldbank, regionaal en lokaal erfgoedbeleid op zich maar is ook een belangrijk steunpunt voor (bovenlokale) culturele initiatieven en organisatoren en in die zin een aanvulling voor de lokale dienst cultuur. |
| --- | --- |

| Doelstelling 1 | Inwoners (én niet-inwoners) ervaren Poperinge als een stad met een typische culturele identiteit en een versterkt cultureel imago. De inwoners genieten van een ruimer cultureel aanbod. |
| --- | --- |
| (On)roerend erfgoed is via continue aandacht, promotie en financiële prikkels een culturele meerwaarde voor de stad. Bij de renovatie van straten, pleinen en dorpen krijgt het straatbeeld culturele accenten (standbeelden, artistiek verantwoorde infopanelen of zithoeken, praatpalen enz.). Gerenoveerde dorpen versterken hun culturele identiteit via beeldbepalende prikkels aan de gevels of in het straatbeeld (bv. fietsattributen in Reningelst, paardenattributen in Krombeke enz.). Uiteraard is er extra aandacht voor de typische erfgoedrelicten, maar ook voor roerend erfgoed zoals het kunstpatrimonium van de stad, mondelinge overlevering, beeldmateriaal,… Inwoners werken mee aan of werken jaarlijks enkele absolute blikvangers uit. Het (socio-)cultureel leven mag dan al bijzonder gevarieerd en rijk zijn, imago en identiteit worden vooral bepaald door de attractiviteit en het imago van de absolute blikvangers. Poperinge heeft verscheidene culturele toppers. De stad koestert die culturele blikvangers en organiseert zelf een beperkt aantal, kwaliteitsvolle totaalhappenings of geïntegreerde projecten die het cultureel imago van de stad nog versterken. De culturele actoren voeren vanaf 2009 een doordachte en op elkaar afgestemde communicatie- en promotiepolitiek met visie. Cultuurcommunicatie straalt een visie uit. Opmaak en inhoud promoten het cultureel imago van Poperinge. De stad maakt ook budgetten vrij voor een kwaliteitsvolle communicatie en promotie van (eigen) evenementen/acties. De stedelijke culturele actoren communiceren en werken vlot met elkaar samen. Cultuur behoeft geen hokjesmentaliteit. Communicatie, overleg en samenwerking zijn noodzakelijk. De stad schept een kader waarbinnen die drie sleutelwoorden ook realiteit worden. Op die manier krijgt het cultureel werkveld in alle geledingen echte zgn. deskundigen of experten die het brede culturele werkveld kunnen enthousiasmeren en met kennis van zaken bijstaan Elke cultuurbelever heeft het totaalaanbod aan cultuurbeleving ter beschikking. Wie niet weet welk aanbod er is, kan moeilijk deelnemen. Een geïnformeerd inwoner is meteen een kandidaat-participant. De stad investeert in een duidelijke, kwaliteitsvolle en zo volledig mogelijke cultuurcommunicatie, die voor iedereen letterlijk en figuurlijk bereikbaar is. |  |

| Nr. |  |  | Planning |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probleemstel. | Oplossing + eventuele kostenindicatie | 2007 | 2008 |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1.1 | Poperinge heeft een divers cultureel aanbod maar er is een gebrek aan imagebuilding en een culturele identiteit voor de stad die haar culturele toppers beter kan promoten en ondersteunen. | Attractief straatbeeld (On)roerend erfgoed is via continue aandacht, promotie en financiële prikkels een culturele meerwaarde voor de stad. - Meer kunst in het straatbeeld (10.000 euro 2010) - Culturele accenten bij elke renovatie van straat, plein of dorp - (Ver)nieuwbouw met aandacht voor de culturele ziel van de locatie - Beter onderhoud van de bestaande culturele accenten (standbeeldjes, culturele relicten poëziezomer, veldkapelletjes,…) - Beeldbepalende culturele prikkel in gerenoveerde dorpen (Roesbrugge, Proven, Reningelst), Europese cofinanciering (Leader)(10.000 euro 2008) - Ondersteuning van private initiatieven die de eigenheid van een dorp versterken - Revalorisatie van erfgoed als veldkapelletjes, de hopasten (cfr. Sensibilisatie via De Keteniers), beeldbepalende gebouwen of infrastructuur De Fietseling,… 2009: 60.000 euro voor mouttoren De Fietseling (=25%) - Publicaties in de reeks ‘Verhalen voor onderweg’ (1.500 euro/brochure, max. 2 per jaar) - Inventarisatie, beter beheer en ev. Uitbreiding van het roerend en onroerend erfgoed van de stad | X X X X X X |  | X X X X X X X X | X X X X X X X X | X X X X X X X X X | X X X X X X | X X X X X X |  |

| Nr. |  |  | Planning |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probleemstel. | Oplossing + eventuele kostenindicatie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 3.1 | Elke deelgemeente heeft wel zijn eigen ontmoetingscentrum maar er zijn nog lacunes wat betreft de culturele infrastructuur. | Infrastructuur - Onderzoek naar realisatie van een (ver)nieuwbouw van een zaal met min. 300 zitjes en desgevallend promotie van Gemeenschapscentrum tot CultuurCentrum C Poperinge (met extra personeel dienst cultuur en CultuurCentrum C, min. 1 cultuurfunctionaris en 1 adm. medewerker, én ook technici - Bijkomende infrastructurele ingrepen Hopmuseum Poperinge met het oog op erkenning en vervolgens subsidiëring op regionaal niveau (voor bv. een documentatiecentrum, archief, burelen, educatieve ruimte,…) - Renovatie Sint-Michielsgebouw (5 miljoen euro waarvan 62% subsidie op restauratief gedeelte dat 80% van de werken beslaat)zie beleidsdomeinen patrimonium en kunstonderwijs - Aanpassingswerken in de ontmoetingscentra: - akoestische panelen in OC De Croone Proven (2008: 30.000 euro) en OC Rookop Reningelst (2009: 60.000 euro) - binnenrenovatie OC De Bollaard Watou (200.000 euro) - technische uitrusting stadsschaal (beamer, geluidsinst. enz.), 10.000 euro - extra bergruimtes in OC’s, eigen regie - opsmuk inkomhal en cafetaria CC Ghybe, eigen regie gewone dienst 2.500 euro - geluidsinstallatie voor Ghybe , 25.000 euro - verdere uitbreiding badgesysteem, jaarlijks 4.000 euro - Gasthuiskapel: verwarming inkom, expokasten, verlichting,… 50.000 euro - online reservatiesysteem voor GC Poperinge - Beter onderhoud van de culturele gebouwen (extra personeel of uitbesteding via onderhoudscontracten) - Betere controle op onderhoud, op aanwezige materiaal in OC’s - Centralisatie (van admin.) en verdere uitbouw van gratis uitleendienst (met o.a. aankoop multifunctionele expositiepanelen), 2008: 5.000 euro, 2010: 7.500 euro, 2012: 5.000 euro - Verdere uitbouw bibliotheek in functie van de werking en de attractiviteit *uitbouw terras en aankoop van expositiematerialen 15.000 euro *nieuwe server 35.000euro *uitleenposten: Behoud en verdere uitbouw/blijvende aandacht van/voor de uitleenposten van de bibliotheek (nog 4 uitleenposten), 12.500 euro/uitleenpost voor automatisatie - Mobiel podium p.m | X X X X | X X X X X X X X X X X x X | X X X X X X X X X X X X X X | X X X X X X X X X | X X X X X X X X x X | X X X X X X X X X |

SPORT

| Doelstelling 3 | Het stadsbestuur zorg voor kwaliteitsvolle sportaccommodaties. |
| --- | --- |
| De sportdienst garandeert optimale omstandigheden in de stedelijke sportaccommodaties zodat de sportverenigingen en de individuele sporters kwaliteitsvol kunnen sporten. Aspecten zoals veiligheid, hygiëne en netheid verdienen alle aandacht. De accommodaties laten een veelzijdig aanbod aan sportbeoefening toe en beantwoorden aan de modernste sportnormen. |  |

| Nr. | Actie |  | Planning |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probleemstelling | Oplossing + eventuele kostenindicatie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 3.1. | De stad investeert in hedendaags comfort voor de zwemsport Uit de studie van architect Derycke is overduidelijk gebleken dat het stedelijk zwembad zware bouwfysische gebreken vertoont. Herstellingswerken lijken niet haalbaar. | 1/ Het stadsbestuur dient een dossier in bij het Vlaams Sportinfrastruc-tuurfond voor de nieuwbouw van een zwemhal. | x |  |  |  |  |  |
|  |  | 2/ Het stadsbestuur stelt een ontwerper aan voor de bouw van een nieuwe zwemhal |  | x |  |  |  |  |
|  |  | 3/ Het stadsbestuur bouwt een nieuwe zwemhal |  |  | x |  |  |  |
| 3.2. | Het stadsbestuur biedt de gevechtssporten een geschikte huisvesting De plaatselijke karate en jiu-jitsuverenigingen hebben momenteel hun trainingsruimte in de bovenzaal van het stedelijk zwembad. Deze infrastructuur is stilaan tot op de draad versleten. Op vlak van ventilatie, sanitair en ook beschikbare ruimte stellen zich grote problemen. | 1/ Tijdens de werken aan het zwembad wordt ook de zaal voor gevechtsporten en het bijhorende sanitair grondig gerenoveerd. Door de burelen te verhuizen naar het gelijkvloers wordt extra ruimte gecreëerd. |  |  | x |  |  |  |
| 3.3 | De twee sporthallen worden verder goed onderhouden en duurzaam geëxploiteerd De stedelijke sporthallen worden heel intensief gebruikt. Bovendien is de oudste sporthal bijna 30 jaar oud waardoor een aantal zaken stilaan aan vervanging toe zijn. | 1/ Renovatie van de dakbedekking van de oude sporthal. |  |  |  | x |  |  |
|  |  | 2/ Vernieuwen van de leidingen van de douches in de oude sporthal. |  | x |  |  |  |  |
|  |  | 3/ Vernieuwen van het buitenschrijnwerk |  |  | x |  |  |  |
|  |  | 4/ Renovatie en uitbreiding van de cafetaria, gekoppeld aan de heraanbesteding van het concessiecontract. |  |  | x |  |  |  |
|  |  | 5/ Bouw van voorzieningen voor personen met een handicap naar aanleiding van renovatie cafetaria |  |  | x |  |  |  |
|  |  | 6/ Isolatie van de verwarmingsbuizen in de nieuwe sporthal |  | x |  |  |  |  |
|  |  | 7/ Plaatsen van akoestische gordijnen in één of beide sporthallen, in functie van financiële haalbaarhheid |  |  |  |  |  | x |
| 3.4. | De stad zorgt voor een kwalitatieve upgrade van de bestaande voetbalterreinen en bijhorende randinfrastructuur Kunnen beschikken over goed bespeelbare voetbalterreinen vergt een permanente investering in onderhoud. Het volstaat niet om éénmaal per jaar grote renovatiewerken uit te voeren. Ook tijdens het seizoen dient, mede in functie van de weersomstandigheden, continu aandacht besteed te worden aan tussentijdse renovatiewerken. | 1/ De dienstenopdracht inzake gewoon onderhoud van de voetbalterreinen wordt tweejaarlijks aangepast in functie van nieuwe technieken. | x |  | x |  | x |  |
|  |  | 2/ De jaarlijkse renovatiewerken worden bijgestuurd in functie van de noodwendigheden |  | x | x | x | x | x |
|  |  | 3/ Heraanleg van A- en B-terrein (kan vervroegd worden in functie van subsidiemogelijkheden) |  |  |  | x |  | x |
|  |  | 4/ Heraanleg van de wandelinfrastructuur en wegenis |  |  |  |  | x |  |
| 3.5. | De stad investeert in comfortabele sanitaire installaties op de sportzone Het C-complex is aan vervanging toe, het voldoet immers niet meer op vlak van beschikbare ruimte en op vlak van bouwfysische kwaliteit. Het renovatieprogramma aan het E-complex is nog niet afgerond. | 1/ Bouw van een nieuw sanitair complex ter vervanging van het bestaande C-complex. |  | x |  |  |  |  |
|  |  | 2/ Bouw van een nieuw atelier als aanbouw aan het nieuwe C-complex. |  |  |  |  |  | x |
|  |  | 3/ Verder uitvoeren van renovatieprogramma aan E-complex |  | x | x |  |  |  |
| 3.6. | De stad zoekt naar hedendaags comfort voor de tennissport De Poperingse tennisclub beschikt op vandaag niet over indoor-infrastructuur. Ook het beperkt aantal buitenterreinen vormt een rem op de verdere groei van de club. Op de huidige terreinen, die in private eigendom zijn, is geen uitbreiding mogelijk. | 1/ Opmaak van een plan voor de tennissport. Van cruciaal belang is de zoektocht naar een private partner die wil meestappen in een PPS. |  | x |  |  |  |  |
|  |  | 2/ Implementatie van dit plan voor de tennissport in functie van de bereikte resultaten. |  |  | x |  |  |  |
| 3.7. | Het stadsbestuur investeert in een tweede fase van de aanleg van de atletiekaccommodaties In 2002 nam de stad de nieuwe atletiekpiste in gebruik. Tot op vandaag kunnen evenwel niet alle atletiekdisciplines beoefend worden. Het trimpad biedt mogelijkheden tot aanbieden van nieuwe recreatieve sportbeoefening. | 1/ In overleg met de atletiekclub wordt een meerjarenplan opgesteld om de infrastructuur op punt te zetten. | x | x |  |  |  |  |
|  |  | 2/ Implementatie van dit meerjarenplan |  | x | x | x | x | X |
|  |  | 3/ Voorzien van basisverlichting langs het trimpad |  | x |  |  |  |  |
|  |  | 4/ Plaatsing van een fit-o-meter lang het trimpad. |  | x |  |  |  |  |
| 3.8. | Het stadsbestuur heeft aandacht voor toekomstige uitbreidingsvragen Indien het aantal sportclubs zou toenemen of indien het ledenaantal van de bestaande clubs sterk zou stijgen, dan krijgen we in de toekomst zeker te maken met plaatsgebrek op de stedelijke sportzone. | 1/ Tijdens de opmaak van het RUP Sportzone worden uitbreidingsmogelijkheden voorzien. |  | x | x |  |  |  |
|  |  | 2/ Aankoop van bijkomende gronden in functie van noodwendigheden of opportuniteiten. |  |  |  | x | x | x |
| 3.9. | Het stadsbestuur investeert in de uitbouw van de sportzones in Proven en Reningelst Recent investeerde de stad in nieuwe sanitaire ruimtes in Proven. De verdere afwerking van deze sportzone en het aanbieden van multi-functionele sportmogelijkheden dient voorzien te worden. De gronden voor de nieuwe sportzone in Reningelst zijn recent aangekocht, de bestaande plannen dienen uitgevoerd te worden. | 1/ Aanstellen van een ontwerper voor sportzones Proven en Reningelst | x |  |  |  |  |  |
|  |  | 2/ Uitvoeren van de werken in Proven (aanleg parking, bouw tribune, heraanleg oefenterrein, aanleg multifunctioneel oefenterrein, aanleg Fins looppad, aanleg groenscherm) |  | x | x |  |  |  |
|  |  | 3/ Uitvoeren van de werken in Reningelst (parking, sanitair complex, kantine, minimaal 2 velden, staande wip, staantribune, omgevingswerken) |  | x | x |  |  |  |
| 3.10. | Nieuwe mogelijkheden voor mountain-bikers Er is slechts 1 bewegwijzerde mountain-bike route in Poperinge | 1/ In overleg met BLOSO, provinciebestuur, Westtoer en Poperingse mountainbike-club wordt een 2de route ontwikkeld. |  |  |  |  | x | x |
| 3.11. | Het stadsbestuur heeft oog voor kleinschalige infrastructuur Heel wat jongeren sporten ook niet georganiseerd verband op de schaal van hun dorp of wijk. Het aantal aangelegde sportterreintjes is evenwel te klein om aan de vraag te voldoen. | 1/ Waar mogelijk wordt in overleg met de jeugddienst een bijkomend aanbod gecreëerd. |  | x | x | x | x | x |
| 3.12. | Het stadsbestuur sluit samenwerkingsverbanden af met private partners De bouw van een derde sporthal is tijdens deze legislatuur niet mogelijk omwille van budgettaire redenen. Nochtans zijn een aantal clubs vragende partij naar bijkomende trainingsuren. | 1/ Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Poperingse scholen met betrekking tot het gebruik van hun infrastructuur buiten schooltijd. | x | x |  |  |  |  |

Lokaal sociaal beleid en welzijn

SENIORENBELEID

| Doelstelling 4 | Het vrijwilligersnetwerk versterken en de buurtwinkels inzetten zodat ouderen en sociaal geïsoleerden op het platteland en in de dorpen extra ondersteund worden. |
| --- | --- |

Door het agrarisch en uitgestrekt karakter van onze regio en de verschraling van onze gezinnen hebben ouderen meer nood aan ondersteuning.  Het vrijwilligersnetwerk dorpsdienst Nestor wordt verder uitgebouwd en poogt diepgaander te werken in de dorpen door het opzetten van dorpsnetwerken in alle dorpen.  Ook de buurtwinkels kunnen een belangrijke sociale rol spelen en hiervoor worden projectmatig enkele initiatieven uitgewerkt.

| Nr. | Actie |  | Planning |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probleemstelling | Oplossing + eventuele kostenindicatie | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 4.1 | Uitbouw van dorpsnetwerken Dorpsdienst Nestor bouwt dorpsnetwerken uit, nl. inschakelen van vrijwilligers alsook de buurtwinkels en andere gekende dorpsgenoten om het sociaal weefsel te versterken van ouderen en sociaal geïsoleerden in het dorp of het nabije platteland (o.a. verjaardagsbezoekje). | Is reeds opgestart (timing: 2007 Proven, 2008 Reningelst, 2009 Watou en Krombeke, 2010 Roesbrugge-Haringe) |  | X | X | X |  |  |
| 4.2 | Versterking van de buurtwinkels in de landelijke omgeving Innovatief project wordt opgestart om de buurtwinkels in de landelijke omgeving te versterken, door o.m. installatie van strijkwinkeldepot in elk dorp, versterking van de sociale rol van de buurtwinkels en hen inschakelen als actieve partner in de bewonersplatforms. | Via strijkwinkel en bewonersplatforms. | X | X |  |  |  |  |